ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ

Программа «Образовательная робототехника» · полный цикл на 1 учебный год · с показателями по этапам для контроля командой

| Срок | Этап | Задачи | Показатели (KPI) | Результат этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–5 дней. | Диагностика и подготовка | - Аудит ресурсов организации: помещение, оборудование, бюджет - Определение 2 педагогов для обучения - Подписание договора и согласование графика | - Договор подписан — 1 шт. - 2 педагога зачислены на обучение - Карта ресурсов организации готова - Дата старта обучения зафиксирована | Подписанный договор, 2 педагога определены, расписание согласовано |

| Срок | Этап | Задачи | Показатели (KPI) | Результат этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-10 дней | Обучение и поставка набора | - Передача робототехнического набора и материалов - Базовый курс обучения — 24 часа на педагога - Передача методологии (конспекты, схемы, документы) - Итоговая аттестация и сертификация | - Набор передан и развёрнут — 1 комплект - 24 ч обучения × 2 педагога - 2 педагога аттестованы и сертифицированы - 36 конспектов занятий передано | Оба педагога сертифицированы, методология передана, набор в работе |

| Срок | Этап | Задачи | Показатели (KPI) | Результат этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-15 дней | Запуск занятий | - Старт занятий с детьми по готовым конспектам - Ежемесячные консультации с методистом - Корректировка программы по ходу года - Подготовка и проведение открытого занятия | - Занятия проводятся — от 1 группы - 4 консультации с методистом проведено - 20+ занятий с детьми проведено - 1 открытое мероприятие проведено | Кружок работает в штатном режиме, проведено открытое занятие для родителей |

| Срок | Этап | Задачи | Показатели (KPI) | Результат этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 мес. | Итоги и развитие | - Итоговая диагностика прогресса детей - Подготовка отчёта с метриками для администрации - Доп. модуль для педагогов (продвинутый уровень) - Планирование следующего учебного года | - Итоговый отчёт сформирован — 1 документ - Карточки наблюдений заполнены на всех детей группы - Решение о продлении / масштабировании принято - Программа на новый год согласована | Годовой отчёт с метриками, планы на 2-й год |

Итоговые показатели проекта (12 месяцев) 2 педагога сертифицированы 36 конспектов в работе 20+ занятий проведено 1 итоговый отчёт